## Main
2015年度版
回数 | 工程 | 日付 | 曜日 | 内容 | プレゼン | 発表開始時刻 | 成果物（ドキュメント） | 締切 | 担当 | 備考
第0回, 第1回 | ガイダンス + 環境 + チュートリアル （スプリント１） | 2015-04-15 | 水(2) | 【enPitの紹介】（鵜林） 【PBL 1ガイダンス】（亀井） 【チュートリアル１(全体像の説明)】(細合) |  |  |  |  | 鵜林・亀井・細合 | 【PBL 1ガイダンス】 PBL1の進め方や班決め 【チュートリアル１(全体像の説明)】 組み込みボード + iCreateを使ったシステムの説明
|  | 2015-04-17 | 金(3) | 【開発プロセス】の講義（亀井）（４０分） -> 学びの目標 【文書管理(GIT)】の説明（石田） チュートリアル２（環境導入 + 実装：センサー部分） |  |  | ユニット・個人の学びの目標（スライド形式） |  | 亀井・石田・細合
|  | 2015-04-22 | 水 | チュートリアル３（実装：Web部分） |  |  |  |  | 亀井・石田
|  | 2015-04-24 | 金 | チュートリアル４（実装：総合演習） |  |  |  |  | 亀井・石田 | 目標：センサーからの値取得 + Webシステム上での表示
第2回 | モデリング演習 | 2015-04-29 | 水 | 昭和の日
|  | 2015-05-01 | 金 | 【設計（ユースケース図，ユースケース記述，ロバストネス図）】の講義（９０分）（亀井） 作成したいシステムのディスカッション + 学びの目標 |  |  | ユースケース図，ユースケース記述，ロバストネス図 |  | 亀井 | １）本演習はWebベースのモデリング，２）スプリングスクールは組み込み系のモデリングを取り扱う．
|  | 2015-05-07 | 木 | 【設計（シーケンス図・クラス図）】の講義（９０分）（石田） プロダクトバックログ（４５分）＋スプリント計画，スプリントバックログ（細合） 作成したいシステムのディスカッション <<宿題：要求分析書，ユースケース図>> | 学びの目標 |  | シーケンス図・クラス図 |  | 石田・細合
第3回 | スプリングスクール 期間 （スプリント２） | 2015-05-08 | 金 | ロジカルシンキング1回目 |  |  |  |  | FJU・西川様 | ロジシンでは，1) アドバンス部門を対象としている，2) スプリングスクール中に習得するiCreateの技術 + 組み込みボードを活用したシステムの提案を行ってもらいたい．
|  | 2015-05-09 | 土 | スプリングスクール（組み込みシステム演習） |  |  |  |  | 毛利・久住・細合 | 毛利先生よりファシリテーションの講義。
|  | 2015-05-10 | 日 | スプリングスクール（組み込みシステム演習） |  |  |  |  | 久住・細合
|  | 2015-05-13 | 水 | PBL３中間報告会聴講 -> 分散PBL・スプリングスクール |  |  |  |  | 久住・細合
|  | 2015-05-15 | 金 | ロジカルシンキング2回目 <<宿題：システム提案 + 学びの目標>> |  |  |  |  | FJU・西川様
|  | 2015-05-16 | 土 | スプリングスクール（組み込みシステム演習） |  |  |  |  | 久住・細合
第4回 | システム提案 | 2015-05-20 | 水 | プレゼン作成 + プレゼン -> 演習 | システム提案 + 学びの目標 | 14:50
第5回 - 第7回 | スプリント３ + スプリント４ | 2015-05-22 | 金
|  | 2015-05-27 | 水
|  | 2015-05-29 | 金
|  | 2015-06-03 | 水 | 3限: （スプリントレビュー） + （振り返り + 計画）
|  | 2015-06-05 | 金
|  | 2015-06-10 | 水 | 実装 （スプリントレビュー） + （振り返り + 計画）+ スライド準備 発表 | スプリントレビュー | 16:40 | プロダクトバックログ， スプリントバックログ
第8回 - 第11回 | 振り返り | 2015-06-12 | 金 | 継続・実装 + 発表会資料作成の開始
|  | 2015-06-17 | 水 | 継続・実装 + 継続・発表会資料の作成
|  | 2015-06-19 | 金 | PBL 発表会プレ練習１ | 発表会練習 | 講義開始時 | 要求仕様書，設計書， ソースコード，議事録 | 講義開始までに
|  | 2015-06-24 | 水 | 継続・発表会資料の作成
|  | 2015-06-26 | 金 | PBL 発表会プレ練習２ | 発表会練習 | 講義開始時
|  | 2015-07-01 | 水 | 継続・発表会資料の作成
第12回 | 発表会 | 2015-07-03 | 金 | PBL発表会 （外部向け） | 発表会 | 講義開始時 | 要求仕様書，設計書 ソースコード，議事録 | 講義開始までに
第13回， 第14回 | スプリント５ + 振り返り | 2015-07-08 | 水 | 積み残し事項検討 + 再実装開始
|  | 2015-07-10 | 金 | 継続・実装
|  | 2015-07-15 | 水 | 継続・実装 + デモ方法の検討
第15回 | ツールデモ （内部向け） | 2015-07-16 | 金 | 最終成果物デモ（内部向け） | デモ発表 | 講義開始時 | 要求仕様書，設計書 ソースコード，議事録 | 講義開始までに |  | ICT社会ビジネス特論の時間に実施．特論は6月までに終わっている．
| 予備日 | 7/22 - 7/31 | 水 | 予備日
金
特別 | 10月成果発表会 | 2015-10-20 | 火 | 優勝チーム + 希望チーム（１チームまで） |  |  |  |  | 久住・細合
|  | 2015-10-21 | 水
|  | 2015-10-22 | 木
|  | 2015-10-23 | 金

## Other
その他
工程 | 日付 | 曜日 | 内容 | 担当
サマースクール | 2015-08-22 | 土
| 2015-08-23 | 日
| 2015-08-29 | 土
10月成果発表会？ | 2015/10/20- 2015/10/23
スプリングスクールまでの演習内容をどうするか？
スプリングスクールでの演習内容をどうするか？
PBL発表会でのアウトプットは？
enPitとして，何を必須とし，何を希望とするか？
PBL 1
ロジカルシンキング
スプリングスクール
サマースクール
10月成果発表会